北京理工大学民口纵向科研项目直接费用预算调剂审批表(A类)

（适用于我校作为项目承担单位或课题牵头单位负责的任务）

| 项目名称 |  |  | 燃爆灾害过程信息智能感知与预警研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2017YFC0804704 |  | 经费卡号 |  |  |  | 3050021991701 |  |  |  | 项目所属科技计划 |  |  |  |  |  |  | 重点研发计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接费用总额 |  |  | 650万,其中:北理工190万;合作单位(■有□无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 曾涛 |  |  | 所在学院 |  |  | 信息与电子 |  |
| 项目执行期 |  |  | 2017年7月1日- 2020年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第几次调剂 |  |  |  | 1 |  |  |  | 项目级别 |  |  | □项目 ■课题 |  |  |  |  |
| （1）“批复预算”数按照预算报告表各科目预算填写；（2）“当前预算”填写预算执行情况的预算数.减少预算用“-”表示,本次预算调减数不得大于可用余额；（3）保留两位小数；（5）①+②+③=④，；（4）设备费、间接费用科目预算不得调增。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  | 批复预算① |  | 已累计预算增减数② |  | 本次预算增减数③ |  | 调整后预算④ |  |  | 科目 |  |  | 批复预算① |  |  | 已累计预算增减数② |  |  |  |  | 本次预算增减数③ |  |  | 调整后预算④ |  |  |
| 1设备费 |  | 38.6 |  |  |  | -6.97 |  | 31.63 |  |  | 5、差旅费 |  |  |  | 37.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | -15.19 |  |  | 22.58 |
| 1.1设备购置费 |  | 7.6 |  |  |  | 24.03 |  | 31.63 |  |  | 6、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2设备试制费 |  | 31 |  |  |  | -31 |  | 0 |  |  | 7、国际合作与交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3设备租赁改造费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8、出版知识产权事务费 |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | -2.91 |  |  | 3.49 |  |  |
| 2、材料费 |  | 19.62 |  |  |  | 24.37 |  | 43.99 |  |  | 9、劳务费 |  |  | 30.6 |  |  |  |  |  |  |  | 1.07 |  |  | 31.67 |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  | 16.4 |  |  |  | 2.64 |  | 19.04 |  |  | 10、专家咨询费 |  |  | 4.64 |  |  |  |  |  |  |  | -2.51 |  |  | 2.13 |  |  |
| 4、燃料动力费 |  | 6.3 |  |  |  | -0.5 |  | 5.8 |  |  | 11、间接经费 |  |  | 29.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.67 |  |  |
| 调剂类别 |  | □一般调剂 ■重点调剂 □重大调剂（项目组论证材料：□有 □无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调剂信息公开 |  |  |  | ■是 □否 |  |  |
| 项目组承诺 | 调剂事项： - 设备费由38.6万元调减至31.63万元 - 材料费由19.62万元调增至43.99万元 - 测试化验加工费由16.4万元调增至19.04万元 - 燃料动力费由6.3万元调减至5.8万元 - 差旅/会议/国际交流合作费由37.77万元调减至22.58万元 - 出版知识产权事务费由6.4万元调减至3.49万元 - 劳务费由30.6万元调增至31.67万元 - 专家咨询费由4.64万元调减至2.13万元 预算调增理由及预算说明：（请紧扣项目研究任务和进展,详细说明调增科目经费的用途及预算依据） - 调减设备费6.97万元，其中设备购置费增加24.03万元，试制设备费调减31万元。在课题研究过程中，因增加了红外载荷与短波红外高光谱载荷，数据存储、传输与处理的工作量增加，为进一步增加数据存储量、提高数据传输与处理速度，所以购置了高清图传电台、VP6200主板、GPU并行预算服务器。所以，调减了部分试制设备费并增加了部分设备购置费。 - 增加材料费26.37万元。本课题的探测系统由光学、可见光高光谱、雷达等多源载荷组成，在课题研究过程中增加了红外和短波红外高光谱载荷的实验，试验难度较大，试验次数增多，需要使用相关设备较多，增加了原材料的消耗。所以，实际使用原材料与原预算有偏差，增加了部分材料费。 - 增加测试化验加工费2.64万元。为了对本课题的各项指标进行充分验证，对多源系统载荷增加了大量的飞行试验；并对雷达天线进行了定标处理与充分测试。所以，增加了部分无人机测试费及天线系统测试服务费。 - 增加劳务费1.07万元。因疫情原因，项目延期6个月，所以，增加了部分研究人员劳务费。 项目组承诺：项目组已经完成调剂信息公示。 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关单位审核及审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般调剂 |  |  |  |  |  |  | 重点调剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大调剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院审批意见 | 科研干事（签字）： 年 月 日 学院领导（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 学院审核意见 |  |  | 学院领导（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 项目组论证材料是否符合要求： □是 □否 学院领导（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 科研院审批意见 |  |  | 项目主管（签字）： 年 月 日 主管领导（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 项目主管（签字）： 年 月 日 主管领导（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院存档，每学期末备案至科研院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经办人：             联系电话：                                 单位：万元

注：此表“有关单位审核及审批意见”之前的内容由所在学院负责在校内信息公开平台上完成公开。